.

แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการ

เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

แผนอนุรักษ์พลังงาน/แผนพลังงานทดแทน

งานศึกษาวิจัย และพัฒนาด้านเทคนิค

โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี
อนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทน

ปีงบประมาณ 2556

สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สารบัญ

หน้า

คำนำ

1.	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	1

2.	การจัดสรรเงินกองทุน	2

3.	แนวทางการให้การสนับสนุน	4

4.	การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ	7

4.1  หนังสือนำส่ง	7

4.2  สรุปผู้บริหาร	7

4.3  แบบคำขอรับการสนับสนุน	7

4.4  เอกสารสนับสนุนอื่นๆ	7

4.5  การยื่นข้อเสนอโครงการ	7

5.	การพิจารณาข้อเสนอโครงการ	8

5.1  หลักเกณฑ์ในการพิจารณา	8

5.2  การกำหนดน้ำหนักที่ใช้ในการพิจารณา	9

5.3  การพิจารณาความเสี่ยงของโครงการ	9

6.	เงื่อนไขโดยทั่วไป	10

6.1  การสงวนสิทธิ	10

6.2  หนังสือยืนยันหรือสัญญาในการรับเงินสนับสนุนและเงื่อนไขโดยทั่วไป	10

6.3  การควบคุมการดำเนินการโครงการ	10

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1  แนวทางการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ	11

ภาคผนวก 2  ขั้นตอนการจัดสรรทุนโครงการ	25

คำนำ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดเตรียมเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้คำแนะนำผู้ที่สนใจในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในช่วงปี 2555-2559 ได้ทราบถึงแนวทางและหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ พร้อมชี้แจงถึงองค์ประกอบและขั้นตอนในการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการโดยละเอียด และวิธีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการด้วยตนเองไว้ด้วยแล้ว หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

เลขที่ 121/1-2 ถนนเพชรบุรี

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 	(02) 612 1555 ต่อ 354-359,365,395

โทรสาร		(02) 612 1374

|  | # สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน # สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน |
| --- | --- |

|  | 1. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน |
| --- | --- |

พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2535 มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้เกิดวินัยในการอนุรักษ์พลังงาน และให้มีการดำเนินการลงทุนในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร โดยใช้มาตรการบังคับควบคู่ไปกับการจูงใจ กล่าวคือได้จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประสงค์ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน แต่มีบทลงโทษสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่จะออกตาม พ.ร.บ.ฯ บทบาทของภาครัฐบาลก็คือการสร้างและใช้กลไกของรัฐในการให้การสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินการประหยัดพลังงานของผู้ใช้พลังงาน

“แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ” ในช่วงปี 2555-2559 ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 ได้อนุมัติไว้ ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้

กรอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559

| แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | แผนพลังงานทดแทน | แผนบริหารทางกลยุทธ์ |
| --- | --- | --- |
| - กลุ่มงานดำเนินงาน - กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม - กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม - กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ - กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร - กลุ่มงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการอนุรักษ์พลังงาน | - กลุ่มงานดำเนินงาน - กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม - กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม - กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ - กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร - กลุ่มงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาพลังงานทดแทน | - กลุ่มงานศึกษา - กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการกำหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน - กลุ่มงานฝึกอบรม - กลุ่มงานประชุม - กลุ่มงานโฆษณา - กลุ่มงานเผยแพร่ข้อมูล - กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (ภาพรวม) - กลุ่มงานการบริหารจัดการ |

|  | 2. การจัดสรรเงินกองทุน |
| --- | --- |

- ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุน

- เจ้าของโครงการที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้ากำไรตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหากำไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว

- วิธีการและขั้นตอนในการให้การสนับสนุน

- ขั้นตอนที่ 1 แนวทางการสนับสนุน มี 2 แนวทาง ดังนี้

- แนวทางที่ 1 สนพ. รับคำขอรับการสนับสนุนจากเจ้าของโครงการ และสรุปความเห็นเสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบ พิจารณาเป็นรายๆ

- แนวทางที่ 2 สนพ. ประกาศหัวข้อศึกษา วิจัย พัฒนาเพื่อสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ

- ขั้นตอนที่ 2	การยื่นข้อเสนอ ผู้ประสงค์จะดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของแต่ละองค์กรจัดทำแบบคำขอ และเอกสารประกอบคำขอของโครงการฯ ตามที่ สนพ. กำหนด และยื่นต่อ สนพ. ภายในเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้

- ขั้นตอนที่ 3	การประเมินโครงการ โดย สนพ. ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบ และหรือ ผอ.สนพ. อาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในสาขานั้น ช่วยกลั่นกรองให้ความเห็น

- ขั้นตอนที่ 4	การพิจารณาเห็นชอบ เมื่อเอกสารและหลักฐานประกอบของโครงการฯ ครบถ้วนแล้ว

- -	คณะกรรมกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการที่มีวงเงินเกิน 50 ล้านบาท

- -	คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

- กรณีที่เชิญบุคคลภายนอกเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโครงการฯ อาจมีค่าสมนาคุณ/ค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่เกิน 5,000 บาท/คน

- ขั้นตอนที่ 5	เมื่อผู้มีอำนาจข้างต้นอนุมัติแล้ว สนพ. จะแจ้งมติให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบ เพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการที่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาทำหนังสือยืนยันให้การสนับสนุนกับ สนพ. และเจ้าของโครงการที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาลงนามในสัญญาให้การสนับสนุนกับ สนพ.ภายในเวลาที่กำหนด

- ขั้นตอนที่ 6	ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ดำเนินการตามแผนงานและรายงานผลการดำเนินงาน ให้ สนพ. ทราบ เพื่อเบิกจ่ายเงินจากกองทุนฯ เป็นงวดๆ

- ขั้นตอนที่ 7	สนพ. ติดตาม ประเมินผล และรายงานคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ ทราบเป็นระยะๆ

- เงื่อนไข

- เจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติลงนาม ในหนังสือยืนยัน/สัญญารับทุนกับ สนพ. มีข้อผูกพันที่จะดำเนินงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย และ สนพ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหากเจ้าของโครงการไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

- ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ภายใต้แผนงานนี้ คือ สนพ. โดยจะเป็นผู้รับคำร้องขอการสนับสนุนจากเจ้าของโครงการที่มีคุณสมบัติที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด และเป็นผู้เสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการกองทุนฯ และ/หรือคณะกรรมการกองทุนฯ หากคณะอนุกรรมการกองทุนฯ และ/หรือคณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติให้การสนับสนุนโครงการ ใดแล้ว สนพ. จะเป็นผู้ลงนามในสัญญากับเจ้าของโครงการที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณี และดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนฯ เพื่อให้เจ้าของโครงการใช้จ่ายในโครงการต่อไป นอกจากนั้น สนพ. ยังเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามการดำเนินงานของโครงการด้วย

|  | 3. แนวทางการให้การสนับสนุน |
| --- | --- |

ประเภทค่าใช้จ่ายและหลักเกณฑ์การให้การสนับสนุน

กองทุนฯ จะให้การสนับสนุนในรูปของเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษาวิจัย โครงการส่งเสริมและสาธิต และโครงการพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ ตามหมวดค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

- ค่าจ้างและค่าตอบแทน

- ค่าใช้สอย

- ค่าวัสดุ

- ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

3.1	อัตราค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดค่าใช้จ่าย มีเกณฑ์ในการสนับสนุนดังนี้

3.1.1	ค่าจ้างและค่าตอบแทน

| ผู้ทำงาน | เกณฑ์อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน |
| --- | --- |
| 3.1.1.1 หัวหน้าโครงการ ผู้ประสานงานโครงการหรือผู้ร่วมทำงานที่เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ | ไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน คูณกับเวลาที่ทำงานให้โครงการซึ่งไม่เกินร้อยละ 40 ของเวลางานปกติ |
| 3.1.1.2 ผู้ร่วมทำงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ (Technical Staff) | ไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน คูณกับเวลาที่ทำงานให้โครงการซึ่งไม่เกินร้อยละ 40 ของเวลางานปกติ |
| 3.1.1.3 เจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ (Supporting staff) | ไม่เกิน 1.75 เท่าของเงินเดือน คูณกับเวลาที่ทำงานให้โครงการซึ่งไม่เกินร้อยละ 40 ของเวลางานปกติ |
| 3.1.1.4 เจ้าหน้าที่โครงการจ้าง (ทำงานเต็มเวลา) |  |
| (1) สาขาขาดแคลน ** |  |
| 1) ปริญญาตรี | ไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน |
| 2) สูงกว่าปริญญาตรี | ไม่เกิน 45,000 บาท/เดือน |
| (2) สาขาอื่นๆ |  |
| 1) ต่ำกว่าปริญญาตรี | ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน |
| 2) ปริญญาตรีขึ้นไป | ไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน |
| 3.1.1.5 นิสิตนักศึกษา | ใช้อัตราตามดุลยพินิจของหัวหน้าโครงการ |
| 3.1.1.6 นักวิจัย/เจ้าหน้าที่ในสังกัดมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานรัฐที่ไม่ใช้อัตราเงินเดือนตามระบบราชการ | คิดค่าตอบแทนตามอัตราเงินเดือนจริง คูณกับเวลาที่ทำงานให้แก่โครงการ ซึ่งไม่เกินร้อยละ 40 ของเวลางานปกติ * |
| 3.1.1.7 ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ | ใช้อัตราค่าจ้างตามที่เคยได้รับจากผู้ว่าจ้างเดิมเป็นมาตรฐาน |

หมายเหตุ	*	กรณีเจ้าของโครงการเสนอในอัตรานอกเหนือจากที่กำหนด คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาเป็นรายกรณี

**	คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าของโครงการจะตกลงกันว่าสาขาใดเป็นสาขาขาดแคลน

3.1.2	ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

- 3.1.2.1	ไม่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อครุภัณฑ์ แต่ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นการสนับสนุนจะไม่เกินอัตราร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ

- 3.1.2.2	ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการซื้อครุภัณฑ์เกินกว่าร้อยละ 20 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ที่จะพิจารณาเป็นรายกรณี

3.1.3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

- 3.1.3.1	ค่าเบี้ยเลี้ยงใช้อัตราราชการ +50 % ยกเว้นหัวหน้าโครงการและที่ปรึกษาให้ใช้
อัตราวันละ 500 บาท

- 3.1.3.2	ค่าเช่าที่พักเบิกตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,500 บาทต่อวัน

- 3.1.3.3	ค่ายานพาหนะเบิกได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราค่าโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด

- 3.1.3.4	สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ให้ทำความตกลงกับคณะอนุกรรมการฯ เป็นรายกรณีตามความเหมาะสม

3.1.4	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- เป็นค่าใช้จ่ายภายในโครงการ ซึ่งไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ กองทุนฯ ให้การ		สนับสนุนได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3.1.5	หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนเจ้าของโครงการ

- ค่าตอบแทนให้กับสถาบันหรือหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าของโครงการ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

- 3.1.5.1	ค่าใช้จ่ายที่จะนำมาพิจารณาประกอบด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นรวมทั้งหมด ยกเว้น 
ค่าครุภัณฑ์ ค่าสิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ

- 3.1.5.2	ให้การสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนเงินรวมของรายการตามข้อ 3.3.5.1 ที่ปรากฏรายละเอียดในงบประมาณค่าใช้จ่ายสนับสนุน “เจ้าของโครงการ”

|  | 4. การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ |
| --- | --- |

4.1 หนังสือนำส่ง

หน่วยงานที่ยื่นข้อเสนอโครงการจะต้องจัดทำหนังสือนำส่งถึง “ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน” พร้อมกับเอกสารข้อเสนอโครงการ โดยจดหมายจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจในการลงนามของหน่วยงานนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจในการลงนามในการทำข้อตกลงหรือสัญญาผูกพัน ทั้งนี้หนังสือนำส่งควรมีเนื้อความไม่เกิน 1 หน้า (ไม่ต้องเข้าเล่ม)

4.2 แบบคำขอรับการสนับสนุน

หน่วยงานที่ยื่นข้อเสนอโครงการจะต้องกรอกแบบคำขอในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ที่สุด เพื่อที่ สนพ. จะได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานไว้ในฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง และช่วยให้การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการเป็นไปตามข้อกำหนดและสะดวกในการติดตาม  แบบคำขอปรากฏในเอกสาร ภาคผนวก 1

4.3 สรุปผู้บริหารและรายละเอียดข้อเสนอโครงการ

ข้อเสนอโครงการจะต้องมีสรุปผู้บริหารควรมีเนื้อความไม่เกิน 3 หน้า พร้อมทั้งกรอกแบบสรุปข้อมูลโครงการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในเอกสาร ภาคผนวก 1

4.4 การจัดเตรียมรายละเอียดของข้อเสนอโครงการ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 1 )

- 4.4.1	บทนำ : เป็นการเสนอเรื่องนำเกี่ยวกับแนวความคิดริเริ่มของโครงการ ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาซึ่งเป็นที่มาของโครงการ คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการว่าเหมาะสมที่จะดำเนินงานนี้ รวมถึงแสดงแผนการดำเนินงานพอเป็นสังเขป

- 4.4.2	วัตถุประสงค์ : จะต้องระบุอย่างกระชับและชัดเจนถึงวัตถุประสงค์หลักของโครงการ พร้อมทั้งชี้แจงถึงความจริงในวัตถุประสงค์โดยละเอียดของโครงการ เพื่อมิให้มีการเข้าใจผิดต่อจุดมุ่งหมายของการดำเนินงานตามโครงการ

- 4.4.3	ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น : เพื่อเป็นการอธิบายและชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมรายละเอียดของปัญหา และความจำเป็นในการแก้ปัญหา

- 4.4.4	ความจำเป็นในการดำเนินงาน : เพื่อชี้แจงถึงผลเสียต่างๆ หรือจุดด้อยที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าว และแสดงถึงความจำเป็นที่ควรจะดำเนินการบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- 4.4.5	ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : เพื่อระบุผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลของการดำเนินโครงการสำเร็จ เปรียบเทียบสภาพปัญหาปัจจุบัน เป็นการหาข้อสนับสนุนถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการ

- 4.4.6	ความเหมาะสมในการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา : เป็นการแสดงถึงเหตุผลทางวิชาการเกี่ยวกับแผนดำเนินการ และวิธีการดำเนินงานที่เสนอในข้อเสนอสามารถใช้แก้ปัญหาได้ เป็นการสนับสนุนความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการ

- 4.4.7	ขอบเขตของการดำเนินงาน : เป็นการกำหนดขอบเขตของโครงการว่าเนื้องานจะครอบคลุมเพียงใด จะจัดทำอะไรบ้างในขอบเขตที่กำหนดขึ้นนี้ให้ชัดเจน เช่น ระบุว่าโครงการนี้เป็นการออกแบบอุปกรณ์ใหม่ หรือเป็นการทดลองอุปกรณ์ หรือเป็นการปรับปรุงเทคนิคต่างๆ นอกจากนี้อาจเป็นการชี้แจงให้เข้าใจว่าโครงการนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงเนื้องานใดบ้าง

- 4.4.8	วิธีการดำเนินงาน : ระบุถึงวิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อเน้นในการตอบคำถามว่า ทำอย่างไร (How) ในโครงการนี้ โดยเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยกับวิธีอื่นๆ ในกรณีที่มีการจัดสร้างหรือติดตั้งอุปกรณ์ ให้แสดงรายละเอียดแบบการก่อสร้างและอธิบายถึงขั้นตอนการทำงานทั้งระบบด้วย

- 4.4.9	ขั้นตอนงานต่างๆ ของโครงการ : เพื่อเป็นการแยกแยะโครงการออกเป็นงานต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเมื่อดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ จนครบถ้วนจะสำเร็จเป็นงานของโครงการทั้งหมด และเสร็จตามเวลาที่กำหนด

- 4.4.10	อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในโครงการ : ระบุถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ เช่น เครื่องมือสำรวจ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ ซึ่งก่อนที่จะตัดสินใจเตรียมข้อเสนอโครงการฯ ควรพิจารณาถึงรายการอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ เพราะไม่ว่าจะมีอยู่แล้วหรือต้องจัดเตรียมใหม่ ก็หมายถึงเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ การชี้แจงถึงอุปกรณ์ที่ใช้ทำให้ทราบถึงขอบเขตและการขยายงานของโครงการได้ รวมทั้งยังเป็นการเตรียมการทำงานอีกด้วย

- 4.4.11	ประสบการณ์ที่ผ่านมา : สรุปงานที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับงานที่จะดำเนินโครงการ โดยอ้างความสำเร็จของงานในอดีตที่มีปัญหาคล้ายกับข้อเสนอโครงการใหม่

- 4.4.12	หลักฐานอ้างอิง : หมายถึงผลการศึกษา งานวิจัย ผลการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจะนำไปประกอบในการดำเนินงาน

- 4.4.13	ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน : ระบุระยะเวลาที่ใช้ในโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการโดยอาจระบุถึงวัน เดือน หรือปี แผนการดำเนินงานอาจกำหนดว่า การทำงานจะดำเนินการอย่างมีลำดับและเสร็จสิ้นตามวันที่กำหนดไว้ โดยการระบุเวลานี้ควรทำอย่างรอบคอบ จัดเตรียม Time-based Flow Chart แสดงกิจกรรมและช่วงระยะเวลาการทำงาน

- 4.4.14	การรายงานความก้าวหน้า การติดตามและการประเมินผล : จะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแผนงานในการรายงานความก้าวหน้า ติดตามผลและประเมินผลของโครงการในแต่ละช่วงเวลา ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกิจกรรมที่ดำเนินการในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ

- 4.4.15	ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ : ต้องระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนถึงลักษณะเฉพาะของผลงานที่ได้จากโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ เนื่องจากจะได้เป็นการป้องกันการเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผู้ดำเนินโครงการและผู้พิจารณา

- 4.4.16	รายละเอียดค่าใช้จ่าย : จะต้องจำแนกรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแต่ละประเภทให้ชัดเจน พร้อมทั้งจะต้องแจกแจงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่อปริมาตรหรือต่อหน่วยด้วย ตามรายการดังนี้

    - ค่าบริหาร ควบคุม ติดตาม และประเมินผลโครงการของเจ้าของโครงการ

    - ค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุนในข้อ ก. เป็นรายปี

    - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม แต่ละผู้ร่วมโครงการ และยอดรวม

    - เงินสนับสนุนที่จะให้กับผู้ร่วมโครงการ

    - จัดทำแผนการเบิกเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับ	ความก้าวหน้าของงานตามระยะเวลาที่กำหนด

    - แหล่งเงินทุนที่ใช้ในโครงการจากธนาคาร หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ สำหรับผู้ร่วมโครงการ

- 4.4.17	แผนการใช้จ่ายเงินของโครงการ : จะต้องระบุรายละเอียดของการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดที่ขอเบิกจ่ายเงินพร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานประกอบการเบิกจ่ายในแต่ละงวดด้วย

- 4.4.18	ความเป็นไปได้ในการนำผลการดำเนินงานไปใช้ : ระบุถึงแนวทางความเป็นไปได้ของการนำผลการดำเนินงานไปใช้หลังจากที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ทั้งด้านวิชาการ อุตสาหกรรม และพาณิชย์

- 4.4.19	องค์กรและการบริหาร : จะต้องระบุรายละเอียดถึงความสัมพันธ์และขอบเขตการบริหารงานแต่ละฝ่ายในการดำเนินโครงการให้ชัดเจน

- 4.4.20	ประวัติและประสบการณ์ของผู้ร่วมงานในโครงการ : ระบุรายชื่อพร้อมทั้งประวัติการทำงานของบุคลากรหลักที่ร่วมทำโครงการ

4.5 เอกสารสนับสนุนอื่นๆ

ในกรณีที่รายละเอียดข้อเสนอโครงการมีการอ้างถึงเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน ให้ผู้เสนอโครงการแนบเอกสารดังกล่าวออกจากรายละเอียดข้อเสนอโครงการไว้ในหมวดเอกสารสนับสนุนอื่นๆ ทั้งนี้รวมถึงเอกสารอื่นๆ เช่น สิทธิบัตร รายงานการทดสอบเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้การดำเนินงานโครงการลักษณะเดียวกันนี้ในประเทศอื่นๆ

4.6 การยื่นข้อเสนอโครงการ

สถานที่ยื่นข้อเสนอเจ้าของโครงการที่จัดทำข้อเสนอโครงการตามรูปแบบและแนวทางที่กำหนดไว้สมบูรณ์แล้ว สามารถยื่นข้อเสนอโครงการในเวลาราชการ ได้ที่

## สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

## สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

แผนอนุรักษ์พลังงาน  โทรศัพท์  (02) 612 1555 ต่อ 357, 362, 368

แผนพลังงานทดแทน  โทรศัพท์  (02) 612 1555 ต่อ 359, 392, 394

โทรสาร  (02) 612 1374

|  | 5. การพิจารณาข้อเสนอโครงการ |
| --- | --- |

5.1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งออกเป็นประเด็นหลัก ดังนี้

(1) การบริหารโครงการ

- รายละเอียดโครงสร้างการบริหารโครงการ : โดยพิจารณารูปแบบการบริหารโครงการ ความสัมพันธ์ของการดำเนินงานในแต่ละฝ่าย การให้บริการด้านวิชาการ และการฝึกอบรม

- เป้าหมายและกำหนดเวลาการดำเนินกิจกรรม : โดยพิจารณากลุ่มกิจกรรมเป้าหมายและความเหมาะสมของช่วงเวลาและระยะเวลา

- รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการติดตามผล : โดยพิจารณารูปแบบ วิธีการ ระยะเวลา และความถี่ในการติดตามผล

- แผนการประเมินผล : โดยพิจารณารูปแบบ และวิธีการประเมินผล (ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการและวิธีการประเมินผล)

(2) วิชาการ

- วัตถุประสงค์ : โดยพิจารณาความชัดเจนของวัตถุประสงค์ที่นำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และพิจารณาถึงที่มาของข้อมูลที่จะใช้ว่าเป็นข้อมูลที่ต้องรวบรวมใหม่หรือมีการรวบรวมไว้แล้ว

- ขอบเขตของโครงการและวิธีการดำเนินงาน : โดยพิจารณาความเหมะสมของขอบเขตของโครงการและวิธีการดำเนินงานว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินโครงการ และจะต้องระบุถึงวิธีการดำเนินงานและการปฏิบัติงาน วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด

- เทคโนโลยี : โดยพิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในโครงการตามข้อเสนอต้องวิเคราะห์และเปรียบเทียบเทคโนโลยีที่จะใช้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมว่าก่อให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างไร

- ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ : โดยพิจารณาประโยชน์ที่จะได้จากการดำเนินการโครงการทั้งในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ทั้งให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการนำผลการดำเนินงานไปประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์

- ข้อเปรียบเทียบทางเทคโนโลยี : โดยพิจารณาเหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เสนอและเหตุผลที่ไม่เลือกใช้เทคโนโลยีอื่นในการดำเนินงานเพื่อนำผลการดำเนินงานมาประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์

(3) การเงิน

- รายละเอียดค่าใช้จ่าย : โดยพิจารณาความเหมาะสมกำลังงาน อัตราค่าจ้าง ค่าอุปกรณ์ และสัดส่วนเงินที่ขอรับการสนับสนุน

- แผนการเงินโครงการ : โดยพิจารณาการวางแผนด้านการเงิน และการหมุนเวียนของเงินตลอดระยะเวลาโครงการ

- ผลตอบแทน : โดยจะพิจารณาผลตอบแทนของโครงการ ในรูปของผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) ของการดำเนินงานหรือของการลงทุนในเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ ในกรณีของโครงการส่งเสริมและสาธิต

(4) บุคลากร

- พิจารณา  คุณวุฒิ สายงานประสบการณ์ที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการในแต่ละฝ่าย เป็นหลัก

5.2 การกำหนดน้ำหนักที่ใช้ในการพิจารณา

| หัวข้อที่พิจารณา | น้ำหนัก |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการวิจัยด้านเทคนิค | โครงการส่งเสริมและสาธิต | โครงการพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ | โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย |
| - การบริหารโครงการ | - 20% | - 30% | - 20% | - 20% |
| - วิชาการ | - 40% | - 30% | - 20% | - 40% |
| - การเงิน | - 20% | - 20% | - 20% | - 20% |
| - บุคลากร | 20% | 20% | 40% | 20% |

5.3 พิจารณาความเสี่ยงของโครงการ

พิจารณาความเสี่ยงของโครงการใน 3  ประเด็น คือ

- ความเสี่ยงทางวิชาการและด้านเทคโนโลยี : พิจารณาวิธีการดำเนินงาน ขอบเขตการดำเนินงานและหรือการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านความไม่แน่นอนของประสิทธิภาพของอุปกรณ์โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้จากการดำเนินงานและการนำผลการดำเนินงานไปประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์

- ความเสี่ยงทางด้านองค์การบริหาร : พิจารณาความชัดเจน รูปแบบการประสานงาน และการ กระจายงาน

- ความเสี่ยงในด้านการดำเนินการ : พิจารณางาน การกำหนดแผนการทำงาน และประสบการณ์ของบุคลากรที่รับผิดชอบ

|  | 6. เงื่อนไขโดยทั่วไป |
| --- | --- |

- 6.1 การสงวนสิทธิ

- สนพ. มีเอกสิทธิในการบอกยกเลิกข้อเสนอโครงการ หากข้อเสนอโครงการที่ส่งมาไม่ครบตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 4.6 หรือขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามที่กำหนดไว้ คือ

- นำเสนอข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามความเป็นจริง

- ประโยชน์ได้รับแต่เฉพาะผู้เสนอ

- ขีดความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ

- ข้อเสนอไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด

- มีผู้ดำเนินการโครงการลักษณะเดียวกันนี้ ในพื้นที่เป้าหมายเดียวกัน

- ผู้ขอรับทุนไม่สามารถยอมรับในเงื่อนไขการรับทุน

- ในกรณีผู้เสนอโครงการทราบว่าข้อเสนอโครงการของตนเองขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด ผู้เสนอโครงการสามารถถอนเรื่องคำขอเพื่อนำกลับไปแก้ไขและนำกลับมาเสนอขอรับการสนับสนุนอีกครั้ง

- 6.2 หนังสือยืนยันหรือสัญญาในการรับเงินสนับสนุนและเงื่อนไขโดยทั่วไป

- สนพ. จะเป็นผู้จัดทำหนังสือยืนยัน (ในกรณีที่เป็นหน่วยงานของรัฐ) หรือสัญญา (ในกรณีที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ) มาตรฐานขึ้น โดยหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนจะต้องดำเนินการพิจารณาลงนามและส่งกลับมายัง สนพ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ระบุไว้ในหนังสือนำส่งแจ้งมติ

- 6.3 การควบคุมการดำเนินการโครงการ

- หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ จะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ สนพ. มอบหมาย เข้าในสถานที่ที่ทำการของหน่วยงานหรือสถานที่ที่ดำเนินโครงการอยู่ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ การดำเนินการโครงการหากเกิดอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยประการใดก็ดี หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ จะต้องรายงานให้ทาง สนพ. ทราบทันที เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขหรือดำเนินการตามที่สมควรต่อไป และผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องดำเนินโครงการโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฏรายละเอียดในหนังสือยืนยันหรือสัญญาของแต่ละโครงการ

- ภาคผนวก 1

- แนวทางการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ

แบบคำขอ

แบบคำขอที่ 1 หน้า 1						     เลขที่โครงการ.....................

แบบคำขอ

การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

แผน..............................(แผนพลังงานทดแทน/แผนอนุรักษ์พลังงาน)

งานศึกษาวิจัย และพัฒนาด้านเทคนิค โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย

พัฒนาเทคโนโลยี........................(พลังงานทดแทน/อนุรักษ์พลังงาน)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน

1.1 ชื่อหน่วยงาน....................................................................................................................(ไทย) ....................................................................................................................(อังกฤษ) 1.2 ทะเบียนการค้าเลขที่............................................ เลขที่ภาษีมูลค่าเพิ่ม........................................... 1.3 ที่ตั้งหน่วยงาน เลขที่................ ถนน.............................................. แขวง/ตำบล.............................................. เขต/อำเภอ ..................................... จังหวัด............................. รหัสไปรษณีย์............................. 1.4 สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ เลขที่................. ถนน............................................. แขวง/ตำบล.............................................. เขต/อำเภอ ..................................... จังหวัด............................. รหัสไปรษณีย์............................. 1.5 หมายเลขโทรศัพท์.............................................. โทรสาร............................................................ 1.6 ประเภทของหน่วยงาน  หน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษา  องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้ากำไร  อื่น ๆ ระบุ .................................................................................................. 1.7 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ....................................

2. ชื่อและที่ตั้งโครงการ

2.1 ชื่อโครงการ..........................................................................................................………..................................... ………............................................................................................................................ 2.2 พื้นที่ตั้งโครงการ............................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... 2.3 บริหารโครงการโดย....................................................................................................................................... สถานที่ติดต่อ................................................................................................................................................... หมายเลขโทรศัพท์...............................................................................โทรสาร.............................................. e-mail : ...........................................................................................................................................................

แบบคำขอที่ 1 หน้า 2						     เลขที่โครงการ.....................

3. โครงการที่ได้ดำเนินการ

ชื่อโครงการที่ได้ดำเนินการ 3.1 .............................................................................................................................................. แหล่งเงินทุน............................................................ เสร็จสิ้นเมื่อปี พ.ศ. .................... 3.2 .............................................................................................................................................. แหล่งเงินทุน............................................................. เสร็จสิ้นเมื่อปี พ.ศ. .................... 3.3................................................................................................................................................ แหล่งเงินทุน.............................................................. เสร็จสิ้นเมื่อปี พ.ศ. .................... 3.4 ................................................................................................................................................ แหล่งเงินทุน.............................................................. เสร็จสิ้นเมื่อปี พ.ศ. .................... 3.5 ................................................................................................................................................ แหล่งเงินทุน.............................................................. เสร็จสิ้นเมื่อปี พ.ศ. ....................

4. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน

4.1 ลักษณะของโครงการโดยย่อ....................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 4.2 ระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการ.......................................ปี 4.3 งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตลอดโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ...........................บาท

แบบคำขอที่ 1 หน้า 3					     เลขที่โครงการ.....................

5. เอกสารประกอบคำขอ

เอกสารประกอบคำขอ : รายละเอียดของข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในช่วงปี 2555-2559 ประกอบด้วย 5.1  บทนำ 5.2  วัตถุประสงค์ 5.3  ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น 5.4  ความจำเป็นในการดำเนินโครงการ 5.5  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 5.6  ความเหมาะสมในการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา 5.7  ขอบเขตของการดำเนินงาน 5.8  วิธีการดำเนินโครงการ 5.9  ขั้นตอนงานต่างๆ ของโครงการ 5.10  อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในโครงการ 5.11  ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 5.12  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature review) และเอกสารอ้างอิง 5.13  ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน 5.14  การติดตามและรายงานความก้าวหน้า 5.15  รายละเอียดค่าใช้จ่าย 5.16  แผนการใช้จ่ายเงินของโครงการ 5.17  ความเป็นไปได้ในการนำผลการดำเนินงานไปใช้ 5.18  องค์กรและการบริหาร 5.19  ประวัติและประสบการณ์ของผู้ร่วมในโครงการ (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองทุกท่าน)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและรายการข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ..........................................................

(......................................................)

ตำแหน่ง...........................................................................

............./............./.............

- ข้อเสนอแผนของโครงการ

- โครงการ (ชื่อโครงการ)

- เสนอ

- กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

- เสนอโดย

- (หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน)

|  | 1. สรุปผู้บริหาร |
| --- | --- |

1.	ชื่อโครงการ

โครงการ..................................................................................................................................................

2.	ระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาการดำเนินงานทั้งโครงการ ........................ปี นับตั้งแต่ลงนามในหนังสือยืนยัน

3.	ตามประกาศหัวข้อวิจัยที่

................................................................................................................................................................

4.	หน่วยงาน

................................................................................................................................................................

5.	การบริหารโครงการ

- บริหารโครงการโดย.................................................................................ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ - โดยมี........................................................................................................เป็นผู้อำนวยการโครงการ

6.	งบประมาณ

- งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนเป็นเงินทั้งสิ้น ................................บาท โดยแบ่งเป็นดังนี้ - รายการ; - งบประมาณ. - ค่าตอบแทน. - ค่าใช้สอย. - ค่าวัสดุ. - ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง. - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี). - รวม. - งวดการขอเบิกจ่ายเงินสนับสนุน จะต้องสอดคล้องกับรายการความก้าวหน้า - ของโครงการและฐานะทางการเงินของโครงการ

7.	สรุปโครงการโดยย่อ

7.1 วัตถุประสงค์โครงการ 7.2 สาระสำคัญของโครงการ เช่น ขอบเขตของโครงการและวิธีการดำเนินงาน เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ สภาพของปัญหา การยอมรับของสังคมต่อการดำเนินการโครงการ เป็นต้น

8.	ประโยชน์ที่มีต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

8.1 โครงการดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานได้ ดังนี้ - ……………………………………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………………………… 8.2 นอกจากนี้แล้วยังก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้ - ……………………………………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………………………

9.	ความเป็นไปได้ในการนำผลการดำเนินงานไปใช้

9.1 ด้านวิชาการ ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 9.2 ด้านอุตสาหกรรม และพาณิชย์ ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

รายละเอียดข้อเสนอโครงการ

- โครงการ (ชื่อโครงการ)

| -  | - บทนำ |
| --- | --- |

- เป็นการเสนอเรื่องนำเกี่ยวกับ แนวความคิดริเริ่มของโครงการ แสดงความคิดเห็นต่อความสำคัญของปัญหา และชี้แนะถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้เสนอต่อโครงการ และแสดงแผนการดำเนินงานพอเป็นสังเขป

| -  | - วัตถุประสงค์ |
| --- | --- |

- จะต้องระบุอย่างกระชับและชัดเจนถึงวัตถุประสงค์หลักของโครงการ พร้อมทั้งชี้แจงถึงความจริงในวัตถุประสงค์โดยละเอียดของโครงการ เพื่อมิให้มีการเข้าใจผิดต่อจุดมุ่งหมายของการดำเนินงานตามโครงการ

| -  | - ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น |
| --- | --- |

- เพื่อเป็นการอธิบายและชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมรายละเอียดของปัญหา และความจำเป็นในการแก้ปัญหา

| -  | - ความจำเป็นในการดำเนินโครงการ |
| --- | --- |

- เพื่อชี้แจงถึงผลเสียต่างๆ หรือจุดด้อยที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าว และแสดงถึงความจำเป็นที่ควรจะดำเนินการบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

| -  | - ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ |
| --- | --- |

- เพื่อระบุผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลของการดำเนินงานสำเร็จเปรียบเทียบสภาพปัญหาปัจจุบัน เป็นการหาข้อสนับสนุนถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินงาน

| -  | - ความเหมาะสมในการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา |
| --- | --- |

- เป็นการแสดงถึงเหตุผลทางวิชาการเกี่ยวกับแผนดำเนินการ และวิธีการดำเนินงานที่เสนอในข้อเสนอสามารถใช้แก้ปัญหาได้ เป็นการสนับสนุนความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการ

| -  | - ขอบเขตของการดำเนินงาน |
| --- | --- |

- เป็นการกำหนดขอบเขตของโครงการ ว่าจะครอบคลุมงานอะไร จะจัดทำอะไรบ้างในขอบเขตที่กำหนดขึ้นนี้ให้ชัดแจ้ง เช่น ระบุว่าโครงการนี้เป็นการออกแบบอุปกรณ์ใหม่ หรือเป็นการทดลองอุปกรณ์ หรือเป็นการปรับปรุงเทคนิคต่างๆ นอกจากนี้อาจเป็นการชี้แจงให้เข้าใจว่าโครงการนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงเนื้องานใดบ้าง

| -  | - วิธีการดำเนินโครงการ |
| --- | --- |

- ระบุถึงวิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อเน้นในการตอบคำถามว่า ทำอย่างไร (How to) ในโครงการนี้ โดยเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยกับวิธีอื่นๆ ในกรณีที่มีการจัดสร้างหรือติดตั้งอุปกรณ์ให้รายละเอียดแบบการก่อสร้างและอธิบายถึงขั้นตอนการทำงานทั้งระบบ

| -  | - ขั้นตอนงานต่างๆ ของโครงการ |
| --- | --- |

- เพื่อเป็นการแยกแยะโครงการออกเป็นงานต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเมื่อดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ จนครบถ้วนจะสำเร็จเป็นงานของโครงการทั้งหมด และเสร็จตามเวลาที่กำหนด

| -  | - อุปกรณ์ หรือ เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในโครงการ |
| --- | --- |

- ระบุถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ เช่น เครื่องมือสำรวจ  เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ ซึ่งก่อนที่จะตัดสินใจเตรียมข้อเสนอโครงการฯ ควรพิจารณาถึงรายการอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ เพราะไม่ว่าจะมีอยู่แล้วหรือต้องจัดเตรียมใหม่ ก็หมายถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของโครงการ การชี้แจงถึงอุปกรณ์ที่ใช้ทำให้ทราบถึงขอบเขตและการขยายงานของโครงการได้ และเป็นการเตรียมการทำงานในครั้งนี้

- 	ทฤษฎี สมมติฐาน และหรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย

- แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสมมติฐานและหรือกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำการวิจัย แล้วนำมาสังเคราะห์เป็นสมมติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

| -  | - ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) และเอกสารอ้างอิง |
| --- | --- |

- สรุปผลการศึกษา งานวิจัย ผลการดำเนินงานอื่นๆ ที่ใกล้เคียงและเกี่ยวข้องกับงานที่จะดำเนินการ โดยอ้างความสำเร็จของงานในอดีตที่มีปัญหาคล้ายกับข้อเสนอโครงการใหม่

| -  | - ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน |
| --- | --- |

- ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการโดยอาจระบุถึงวัน เดือน หรือปี แผนการดำเนินงานอาจกำหนดว่า การทำงานจะดำเนินการอย่างมีลำดับและเสร็จสิ้นตามวันที่กำหนดไว้ โดยการระบุเวลานี้ควรทำอย่างรอบคอบ จัดเตรียม Time-based Flow Chart แสดงกิจกรรมและช่วงระยะเวลาการทำงาน ดังเช่น

- (ตารางแสดงระยะเวลาและแผนในการดำเนินงานของโครงการ)

| - รายการ | - ปีแรก |  |  |  |  | - ปีที่สอง |  |  |  | - หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 | - 2 | - 3 | - ... | - 12 | - 13 | - 14 | - ... | - 24 |  |
| -  ลงนามในข้อตกลง | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  รายละเอียดที่จะต้อง - ดำเนินการตลอดโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  รายงานความก้าวหน้า |  | -  |  |  |  |  | -  |  |  |  |
| -  ติดตามและประเมินผล |  |  | -  |  | -  |  |  |  | -  |  |

| -  | - การติดตามและรายงานความก้าวหน้า |
| --- | --- |

- จะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแผนงานในการรายงานความก้าวหน้า ติดตามผลและประเมินผลของโครงการในแต่ละช่วงเวลา เช่น

| - รายละเอียด | - กำหนดเวลาส่งรายงาน | - รายละเอียดของกิจกรรมที่จะส่ง |
| --- | --- | --- |
| - รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 |  |  |
| - รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 |  |  |
| - รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ ... |  |  |
| - รายงานความก้าวหน้าฉบับสมบูรณ์ |  |  |

| -  | - รายละเอียดค่าใช้จ่าย |
| --- | --- |

- งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในระยะเวลา........ปี เป็นเงินทั้งสิ้น............บาท โดยแบ่งได้ ดังนี้ (จำแนกรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแต่ละประเภทให้ชัดเจน พร้อมทั้งจะต้องแจกแจงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่อปริมาตรหรือต่อหน่วยด้วย)

- (ตารางแสดงงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ)

| - รายการ | - ปีที่... | - ....... | - ........ | - รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ค่าจ้าง - |  |  |  |  |
| -  ค่าตอบแทน - - |  |  |  |  |
| - รายการ | - ปีที่... | - ....... | - ........ | - รวม |
| -  ค่าใช้สอย - - |  |  |  |  |
| -  ค่าวัสดุ - - |  |  |  |  |
| -  ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง - - |  |  |  |  |
| -  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) - - |  |  |  |  |
| - รวม |  |  |  |  |

| -  | - แผนการใช้จ่ายเงินของโครงการ |
| --- | --- |

- จะต้องระบุรายละเอียดของการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดที่ขอเบิกจ่ายเงินพร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานประกอบการเบิกจ่ายในแต่ละงวดด้วย เช่น

- (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ)

| - งวดที่ |  | - รายการที่เบิก-จ่าย | - จำนวนเงิน (บาท) | - เงื่อนไข |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - งวดที่ 1 |  | - ค่าจ้าง - ค่าตอบแทน -  ค่าใช้สอย -  ค่าวัสดุ -  ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง -  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) |  |  |  |
| - รวม |  |  |  |  |  |
| - งวดที่… |  | - ค่าจ้าง - ค่าตอบแทน -  ค่าใช้สอย -  ค่าวัสดุ -  ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง -  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) |  |  |  |
| - รวม |  |  |  |  |  |
| - งวดสุดท้าย |  | - ค่าจ้าง - ค่าตอบแทน -  ค่าใช้สอย -  ค่าวัสดุ -  ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง -  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) |  |  |  |
| - รวม |  |  |  |  |  |
| -  | - ความเป็นไปได้ในการนำผลการดำเนินงานไปใช้ |  |  |  |  |

- ระบุถึงแนวทางความเป็นไปได้ของการนำผลการดำเนินงานของโครงการไปใช้หลังจากที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งด้านวิชาการ อุตสาหกรรมและพาณิชย์

| -  | - องค์กรและการบริหาร |
| --- | --- |

- จะต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

- ก. เจ้าของโครงการ    (ชื่อหน่วยงาน/สถาบันที่เสนอโครงการ)

- ผู้อำนวยการโครงการ	(ชื่อ/ตำแหน่งผู้รับผิดชอบในการบริหารโครงการ)

- ข. องค์กรที่เกี่ยวข้อง

-  ด้านเทคนิค		(ถ้ามี)

-  ด้านวิจัยพัฒนา	(ถ้ามี)

-  ด้านอื่น ๆ

- ค. รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางในการบริหารโครงการ

- ง. จัดทำแผนผังแสดงความสัมพันธ์ขององค์กรและการบริหารองค์กร พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละสายงาน เช่น

| - โครงการ............. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - คณะที่ปรึกษา |  |  |  | - ผู้อำนวยการโครงการ |  |  |  |  |  | - ฝ่ายบริหาร |  |  |  |
| - ฝ่ายการเงินและบัญชี |  |  |  |  |  |  | - ฝ่ายอบรมประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  | - ฝ่ายติดตามและประเมินผล |  |

| -  | - ประวัติและประสบการณ์ของผู้ร่วมในโครงการ |
| --- | --- |

- ระบุรายชื่อพร้อมทั้งประวัติการทำงานของบุคลากรหลักที่ร่วมดำเนินงานแต่ละบุคคล

- (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองทุกท่าน)

- 4. เอกสารสนับสนุนอื่นๆ

- 4.1	แบบรูปของเทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ

- 4.2	ประวัติการทำงานของแต่ละบุคลากรที่ร่วมบริหารโครงการ

- 4.3	บันทึกข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 4.4	เอกสารแสดงสิทธิ (ถ้ามี)

- 4.5	เอกสารอ้างอิง

- ภาคผนวก 2

- ขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ

- 1. ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน

เริ่มต้น

หน่วยงานยื่นข้อเสนอขอรับทุน

พิจารณาความครบถ้วนของข้อเสนอ

สรุปผลการพิจารณาและความเห็นคณะทำงาน/ผู้เชี่ยวชาญ

ผ่าน

สิ้นสุดกระบวนการ

แจ้งมติการพิจารณาให้หน่วยงานทราบ

หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณา

ปรับปรุงข้อเสนอ

ภายในระยะเวลาประกาศ

ภายใน 30 วัน

ภายใน 60 วัน

หลังปิดรับสมัคร

ภายใน 14 วัน

ภายใน 14 วัน

คณะทำงาน/ผู้เชี่ยวชาญ

พิจารณาและให้ความเห็นข้อเสนอ

คณะอนุกรรมการฯ/คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา

หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาลงนาม

ในหนังสือยืนยันการขอรับสนับสนุน

ตามที่คณะอนุกรรมการฯ/คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด

ภายใน 45 วัน

ครบถ้วน

ไม่ครบถ้วน

ไม่ผ่าน

2. การติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

เจ้าของโครงการลงนามในหนังสือยืนยัน
การขอรับทุนสนับสนุนกองทุนฯ

เจ้าของโครงการ
ส่งรายงานตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงิน

สนพ. ติดตามให้
เจ้าของโครงการ
ส่งรายงานความก้าวหน้า

ไม่ส่ง

ปรับปรุง

ส่ง

สนพ. ตรวจรับรายงาน
ตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงิน

เจ้าของโครงการปรับปรุงรายงาน

เจ้าของโครงการ
ส่งรายงาน

ส่ง

ต้องปรับแผน

ภายใน ๓๐ วัน

เจ้าของโครงการ
ขอปรับแผนรายละเอียดโครงการ

สนพ. เบิกจ่ายเงินสนับสนุน
ให้กับเจ้าของโครงการ

ไม่ใช่

รายงาน

ฉบับสุดท้าย

สนพ. เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา

ใช่

ไม่อนุมัติ

สนพ. แจ้งปิดโครงการ

อนุมัติ

เจ้าของโครงการปิดโครงการ

ภายใน ๓๐ วัน